## Hoja1
Actividad Planificada
Actividad Cerrada
Actividad vencida
| N° | Actividad | W43 | [5 empty] | W44 | [6 empty] | W45
|  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07
| 1 | Adquisición de componentes | bar: 2025-10-20
| 2 | Prueba del RC522 | bar: 2025-10-20
| 3 | Prueba del servomotor | bar: 2025-10-21; 2025-10-28
| 4 | Prueba del HC-SR04 | bar: 2025-10-21; 2025-10-28
| 5 | Prueba de RTC
| 6 | Prueba de la pantalla
| 7 | Diseño de la estructura | bar: 2025-10-25 to 2025-10-27
| 8 | Armar el circuito | bar: 2025-10-27
| 9 | Escribir el código | bar: 2025-10-31 to 2025-11-03
| 10 | Pruebas y calibración | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07
| 11 | Pruebas y calibración | bar: 2025-10-31 to 2025-11-02